REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO PARA FONDOS CONCURSABLES EN EL RUBRO DE TEXTILERÍA Y/O CONFECCIONES TEXTILES

_____________________________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la información contenida en esta invitación a licitar, independientemente de la forma de comunicación, se brinda bajo absoluta confidencialidad y no puede ser divulgada sin el permiso por escrito de World Vision PERU.

| Objetivo Principal del servicio | Productos / entregables | Resultados | Formación académica | Experiencia previa | Tiempo de servicio (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brindar soporte técnico a los Agentes Económicos Organizados (AEO) y elaborar planes de negocios, para ser presentados a diferentes fondos concursables (PROCOMPITE, AGROIDEAS, EEMRI, TURISMO EMPRENDE, SOMOS ARTESANÍA, entre otros) a nivel nacional, beneficiando a las poblaciones del ámbito de intervención del proyecto “Sipas Warmi Tikari”. | Producto 1: - 01 informe técnico del diagnóstico de la cadena productiva para su formulación del plan de negocio (visita de campo para recoger información) - Elaboración de 02 planes de negocios formulados y validados en versión borrador (01 Procompite artesanía textil y 01 Agroideas en mejoramiento genético de alpaca) – Envío a la OR WVP según la base de fondos concursables. Producto 2: - Un plan de negocio presentado ya sea de manera virtual o presencial, en la plataforma u oficina del fondo concursable (Procopite, Agroideas, Turismo emprende y/o somos artesanía), y atender las consultas u observaciones que se formulen durante el proceso. Producto 3: - 3 capacitaciones presenciales a los Agentes Económicos Organizados (AEO) y aliados, para el entrenamiento de la etapa de visita a campo y prepararlos para su exposición, según el cronograma del fondo concursable. - 01 Informe final del servicio, con presentación de evidencias (registro de asistencia e ingreso a la plataforma de fondos concursable y evidencias fotográficas), resultados y lecciones aprendidas. | Al menos 3 proyectos presentados a Procompite y Agroideas, 10 proyectos reajustados y presentados a Turismo Emprende y/o Somos Artesanía, productores capacitados y propuestas validadas, con evidencias documentadas en un informe final del servicio. | #### Formación académica - Profesional titulado y/o colegiado en Economía, Administración, Agronomía, Ingeniería Ambiental, Turismo o carreras afines, con especialización o experiencia comprobada en formulación y gestión de proyectos productivos y fondos concursables. . . | - Experiencia mínima de 2 a 3 años en la formulación y presentación de planes de negocio y proyectos productivos para fondos concursables públicos y/o privados. - Experiencia comprobada en la postulación a fondos concursables como Procompite, Agroideas, Turismo Emprende, Somos Artesanía u otros similares. Experiencia en la elaboración, ajuste y validación de proyectos, de acuerdo con los criterios de evaluación de los concursos. Experiencia en trabajo de campo, recojo de información y acompañamiento a productores, asociaciones y organizaciones locales. Experiencia en capacitación y asesoría técnica a productores y aliados estratégicos durante el proceso de formulación y postulación de proyectos. | 3 meses |

- CRONOGRAMA DEL PROCESO: El proveedor deberá cumplir con los tiempos detallados en el siguiente cronograma:

| Actividad | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación de convocatorias | 24/03/2026 |
| Consultas de los proveedores | Hasta 25/03/2026 |
| Respuestas de consultas | Hasta 27/03/2026 |
| Presentación y Recepción de propuestas | Hasta 29/03/2026 |
| Evaluación y Selección del Proveedor por el Comité | 30/03/2026 |
| Fecha de inicio de servicio | 01/04/2026 |

- PRESENTACION DE PROPUESTA

Consultas Técnicas:

Para consultas técnicas sobre los términos de referencia enviar al correo pamela_mamani_cuadros@wvi.org

Propuesta económica y técnica:

Enviar al correo: pamela_mamani_cuadros@wvi.org Hasta el 29 de marzo del 2026.

Los candidatos deberán presentar sus propuestas de la siguiente manera:

- CV actualizado.

- Propuesta técnica detallando metodología, equipo de trabajo, etc

- Propuesta económica incluido impuestos (Según formato de cotización de World Vision)

Requisitos Técnicos:

La estructura de la propuesta económica debe reflejar los siguientes. (*Obligatorio)

- Nombre y R.U.C.

- Cuenta bancaria / CCI

- Validez de cotización (días)

- Condición de pago: Crédito 15 días mínimamente.

- Tiempo de entrega (días)

- Garantía del servicio (días)

- Comprobante de pago (factura, RXH C/S retención)

- Confirmar en caso de aplicar suspensión de IR, adjuntar su constancia de suspensión de 4° cat).

Requisitos Contractuales mínimos:

- Ficha  R.U.C.

- DNI Representante Legal.

- Firma del código de conducta.

- Firma de la Política de Protección de la Niñez y Salvaguardia de Adultos.

## Requisitos Económicos:

Condiciones financieras y de oferta:

- Las ofertas deberán contener precios detallados, indicados y desglosados por Productos/Entregables solicitados de acuerdo al cuadro inicial.

- Validez de la oferta durante el tiempo de ejecución del contrato.

- IDIOMA DE LA OFERTA:

La oferta que prepare el proveedor, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a ella que intercambien el proveedor y el Contratante, deberán redactarse en idioma español.

- MONEDA E IMPUESTOS.

La moneda solicitada es “Soles”. Los impuestos deberán estar claramente expresados en la propuesta.

- POLITICA DE SALVAGUARDA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADULTOS BENEFICIARIOS

### World Vision Perú tiene cero tolerancias hacia la explotación y el abuso, por ello, nuestros procesos de selección y contratación se basan en normas y políticas que promueven que todos nuestros proveedores, garanticen la protección infantil y de nuestros beneficiarios. Por lo que nuestros proveedores se comprometen a no utilizar, ni apoyar ningún tipo de trabajo o explotación infantil.

- MEDIDA ANTICORRUPCIÓN

### World Vision Perú tiene cero tolerancias a la corrupción, por lo que no se podrá hacer ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirectamente como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de esta provisión.

### Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al postulante en la adjudicación del contrato y podrán aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

### “Ambas partes se comprometen a cualquier denuncia de conflicto de interés, malversación de fondos, actos de corrupción, sobornos o conductas inapropiadas, puede realizar su denuncia a través del siguiente portal: worldvision.ethicspoint.com. Para su seguimiento, también hemos habilitado un enlace local de denuncias en [enlace_local_de_denuncias de Etichs Point].”

- Cláusula de Conflicto de Interés y Ética:

Cualquier denuncia de conflicto de interés, malversación de fondos, actos de corrupción, sobornos o conductas inapropiadas, puede realizarse a través del siguiente portal: [Ingresar el link de worldvision.ethicspoint.com]

- MODALIDAD DE CONTRATO Y FORMA DE PAGOS

WVP tiene como días de pago martes y jueves. El proveedor deberá entregar su factura y/o Recibo por Honorario. Para el pago se requiere la conformidad del/los entregable(s) por parte del usuario. Se aplicará penalidad del 10% en caso de incumplimiento de los plazos acordados.

- CONDICIÓN DE PAGO

La condición de pago que se requiere para el servicio es el siguiente.

|  | Productos entregables | % de pago |
| --- | --- | --- |
| Producto 01 | - 01 informe técnico del diagnóstico de la cadena productiva para su formulación del plan de negocio (visita de campo para recoger información) - Elaboración de 02 planes de negocios formulados y validados en versión borrador (01 Procompite artesanía textil y 01 Agroideas en mejoramiento genético de alpaca) – Envío a la OR WVP según la base de fondos concursables. | 30% |
| Producto 02 | - 1 plan de negocio presentado ya sea de manera virtual o presencial, en la plataforma u oficina del fondo concursable (Procopite, Agroideas, Turismo emprende y/o somos artesanía), y atender las consultas u observaciones que se formulen durante el proceso. | 30% |
| Producto 03 | - 3 capacitaciones presenciales a los Agentes Económicos Organizados (AEO) y aliados, para el entrenamiento de la etapa de visita a campo y prepararlos para su exposición, según el cronograma del fondo concursable. - 01 Informe final del servicio, con presentación de evidencias (registro de asistencia e ingreso a la plataforma de fondos concursables y evidencias fotográficas), resultados y lecciones aprendidas. Registro de asesorías y acompañamientos realizados. | 40% |

- CRITERIOS DE EVALUACION

| Criterios de Selección de selección | Porcentaje |
| --- | --- |
| EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (Precio) | 35% |
| EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA: Para servicios (Perfil de acuerdo a RFP, metodología y plan de trabajo propuesta) | 40% |
| PLAZO DE ENTREGA (Tiempo en días calendario desde la orden hasta la recepción del bien o finalización del servicio) | 5% |
| FORMA DE PAGO (En número de días de crédito del proveedor) | 5% |
| EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA (Para bienes: años de experiencia en el mercado; para servicios: experiencia en el mercado y CV, etc.) | 10% |
| GARANTIA / SOPORTE ( Para servicios: disponibilidad de servicio técnico post- venta) | 5% |
| Total | 100% |

## PRECALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

World Vision Perú, en cumplimientos a sus políticas internas trabaja con proveedores que hayan sido precalificados.

Los proponentes nuevos que deseen participar de esta convocatoria y no se encuentren precalificados deberán enviar un correo electrónico al gestor a cargo de la convocatoria (pamela_mamani_cuadros@wvi.org) solicitando los requisitos para completar este proceso.

- PRESUPUESTO Y CENTRO DE COSTOS

El monto de presupuestado es incluido los impuestos de Ley y entrega final.

ANEXO 1 – SOLICITUD DE COTIZACION